## Product Backlog
ButterflyLCSim - BUTTERFLY LIFE CYCLE SIMULATOR
SPRINT
| Priority | Item | Details | Volonteer | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | Definizione entità della simulazione | Implementazione della stuttura dati di ogni entità(attiva/inattiva) del sistema | prisca | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2 | Definizione e Sviluppo del Modello | Definizione del Modello mediante diagrammi UML | prisca/Christ | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0
|  |  | implementazione logica di intersezione fra boundingBox | prisca | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementazione comportamento entità | Prisca/christ | 25 | 6 | 15 | 4 | 0 | 7
| 3 |  | Implementazione tempo di soppravivenza ad ogni fase del ciclo | Christ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| 5 | Realizzazione GUI di visualizzazione simulazione | Progettazione e sviluppo dell'interfaccia di visualizzazione 2D | Christ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Progettazione e sviluppo del frame di setting | Prisca | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Disporre creature in the world | disporre food +disporre predatori+ disporre entità del ciclo | Christ/prisca | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Implementazione logica di collisione e di stage change | implementazione logica di aggiornamento posizione di creature | prisca | 2 | 25 | 20 | 10 | 0 | 0
| 7 |  | implementazione logica di collisione tra creature che mangiano e food | Christ | 5 |  | 3 | 1 | 0 | 0
| 8 |  | Implementazione logica di transizione di ogni entità del ciclo di vità | Christ | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0
| 9 | First Functional Refactoring | Rimozione codice duplicato +bugs | Christ/prisca | 20 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0
| 10 | Sviluppo logica di riproduzione dei butterfly | Implementazione effetto di riproduzione butterfly tramite food | Christ | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
| 11 | sviluppo controllore | Simulation engine | Prisca/christ | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
| 13 | Implementazione del Movimento | Implementazione mecanismo di movimento larvae and butterfly | Christ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| 14 |  | implementazione movimento predatori | Christ | 2 |  |  | 2 |  | 0
| 13 | second functional refactoring | Rimozione codice duplicato+ bugs | Prisca/Christ | 20 | 0 | 0 | 0 | 25
| 18 | Definizione Requisiti | (Business, User, Functional, Non-functional, Implementation ) | Prisca/Christ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Build dell'Environment | Creazione e configurazione del progetto e del relativo repository + workflow | Prisca/Christ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0